## 服务器存储
XXX项目售前测试分析会议纪要
会议简介
会议时间： |  | 会议地点：
与会者部门 | 与会者角色 | 与会者姓名 | 备注
市场 | 销售 | XXX | 1、重大项目会议纪要及日报邮件抄送BU -leader，市场技术部主管，产品线PDT； 2、所有售前测试项目日报、会议纪要抄送 部门公共邮箱 pub.sqcs@h3c.com ； 3、涉及正式版本问题或风险的项目要求抄送技术支援代表
| SE | XXX
研发 | 产品部经理 | XXX
| 研发测试经理/市场技术经理 | XXX
| 研发项目负责人 | XXX
服务 | 服务部长/行业经理 | XXX
| 代表处工程师 | XXX
| 总部工程师 | XXX
召集人： | 纪要整理： | 密级：无
会议内容
项目基本信息（必填）
议题 | 会议结论 | 是否遗留问题 | 备注
项目背景 |  |  | 项目背景、测试目的及测试必要性介绍
项目重要性 |  |  | 以PMS项目基本为依据，如实际项目重要性和PMS项目级别不匹配可以备注实际项目重要性说明，避免资源投入的不匹配。
客户是否已立项 |  |  | 客户是否针对本项目内部完成立项启动工作
客户预算金额 |  |  | 客户项目批复的预算金额，单位万元
招标时间 |  |  | 预计客户的招标时间
测试性质 |  |  | 招标测试、方案验证、入围测试等，请在实际情况输入，其他情况在备注中说明
客户关系 |  |  | 用于评估测试难度和风险
客户参与度
汇报对象 |  |  | 客户运维工程师、客户高管或决策者代理商、运维单位、或其他
是否PK测试，竞争对手信息
测试结果评判标准 |  |  | 有明确的评判标准、客户主观判断、主观加实际测试结果综合评判等，请在实际情况选择，其他情况在备注中说明。有标书或招标文件或明确验收标准的需要提供，按照官方数据横向对比评价需要给出官方数据
确认测试形式或验收方式 |  |  | 逐项检查测试步骤和预期结果匹配情况、抽查测试项目要求同上、出具测试报告、组网功能验证、使用体验效果等，请在实际情况选择，其他情况在备注中说明）
是否需要协调测试场地 |  |  | 设备数量规模较大时可以在公司内部协调场地，场地资源主要包括：研发实验室（各研发基地）/售前测试实验室（北清路）/Dilab/解决方案实验室/研发测试中心/公司厂验基地（浙江海宁），联系对应部门主管协调。
确认物料提供方式、责任人及到位时间 |  |  | 可能涉及市场借货、研发借货客户提供等情况
确认测试起始时间和截止日期、地点、联系人 |  |  | 提供确切的测试启动时间、周期、地点及客户现场联系人
确认测试结束后需要提供的测试交付件 |  |  | 测试报告、测试配置脚本、配置指导runbook、割接方案、SOP等。如需输出测试包括需要向客户明确测试报告要求，多人共同输出测试报告是需要统一标准。
项目需求信息（必填）
议题 | 会议结论 | 是否遗留问题 | 备注
是否有明确的测试方案 |  |  | 需要提供明确的测试需求点或测试方案
被测产品功能满足度 |  |  | 测试产品满足的较低时需要评估测试风险和测试把握度，如果测试成功把握度较低，不建议开展测试。
友商测试配置是否与我司在同一级别
测试硬件、系统、软件是否为我司兼容
Superdome节点数量：
测试设备型号/机型
是否非标功能或规格外测试 |  |  | CT：非标功能需要研发提供验证报告及指导 IT：规格外测试请提供ALM单号 解决方案：非标方案需要提交解决方案托付流程进行评估验证给出结论和指导。 无法给出的需要研发现场支持。
非标配套物料、软件等 |  |  | 如存在非标物料或软件需要列出
是否存在定制需求 |  |  | 如存在IT产品固件定制或软件定制开发工作，请列明工作内容和责任人
是否涉及受限版本
是否涉及现网测试
项目组成员信息（必填）
角色 | 姓名 | 职责/分工 | 备注
测试组长 |  | 对测试环节中信息收集、客户关系协调、测试设备借货、测试场地协调、测试设备保障及管理、友商挑战处理、突发事件决策等负主要责任具体分工根据项目需求确定。一般由行业代表担任。 | 测试组成员安排和职责/分工必须明确，如果会议上无法确认具体人员安排，需要放到遗留问题中有责任人跟踪答复，直至明确。
测试技术负责人 |  | 对测试需求引导、测试设备合理选型、测试方案制定、现场技术问题沟通、测试汇报等负主要责任。一般由SE担任。
测试实施负责人 |  | 根据测试技术负责人提出并通过评审的测试方案进行执行实施，对测试预期效果、测试过程保障、测试问题反馈等负主要责任。由技服或研发测试人员担任。
测试组成员 |  | 协助或与测试实施负责人分担相关工作，多产品综合性测试中经常需要多名测试人员分工支持。一般由技服或研发测试人员担任。
技服总部接口人 |  | 响应现场测试实施负责人反馈的测试技术问题处理及问题升级。一般由技服售前测试支持部或各产线测试服务接口。
研发接口人 |  | 响应现场测试实施负责人反馈的测试技术问题处理及问题升级。一般由各产品线研发测试部测试经理或指定人员担任。
预估工时（总工时）： | 预估工时（包人工时）： | 由区域接口人和总部接口人给出预估工时数量，测试分析会可以就预估工时数量进行讨论协商确定，如后期因特殊情况导致工时不足是可以由测试实施负责人通过测试电子流申请补充工时，但需要提交合理的原因说明。
项目风险信息（必填）
风险级别 |  | 高:产品不满足客户核心需求或存在导致测试失败的因素; 中:产品不满足客户需求，不造成非标或测试失败，但可能造成测试减分; 低:产品满足较高，测试难度低，测试成功率较高;
风险描述 | 规避手段 | 影响 | 备注
有风险时，风险描述、规避手段及影响等信息必须填写完整
会议遗留问题（存在遗留问题时填写）
问题描述 | 要求 | 完成时间 | 责任人